## Stakeholderanalyse
Nr. | Stakeholder | Rolle / Gruppe | Einfluss (1–5) | Interesse (1–5) | Haltung | Strategie (automatisch) | Maßnahme | Verantwortlich | Nächster Termin
1 | Geschäftsführung | Auftraggeber | 5 | 4 | unterstützend |  | Monatlicher Lenkungsausschuss, Freigabe der Meilensteine | Projektleitung
2 | Betriebsrat | Mitbestimmung | 4 | 5 | kritisch |  | Früh einbinden, Betriebsvereinbarung vor Go-live abschließen | Personalleitung
3 | IT-Leitung | Fachverantwortung | 4 | 5 | unterstützend |  | Im Kernteam, Architekturentscheidungen gemeinsam | Projektleitung
4 | Produktionsleitung | Anwender | 4 | 3 | kritisch |  | Bedenken zu Ausfallzeiten klären, Pilot in einer Linie | Projektleitung
5 | Lagerteam | Anwender | 2 | 4 | kritisch |  | Key User benennen, Schulung vor Go-live | Teilprojektleitung Lager
6 | Datenschutzbeauftragte | Beratung | 3 | 3 | neutral |  | Verarbeitungsverzeichnis und AV-Vertrag prüfen lassen | IT-Leitung
7 | Vertrieb | Anwender | 3 | 2 | neutral |  | Über Änderungen an Auftragsprozessen informieren | Vertriebsleitung
8 | Steuerberater | extern | 2 | 2 | neutral |  | DATEV-Schnittstelle abstimmen | Finanzbuchhaltung
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Anleitung
So nutzt du die Vorlage
1. Alle Beteiligten eintragen: Personen, Gruppen, Gremien, externe Partner.
2. Einfluss und Interesse von 1 (sehr gering) bis 5 (sehr hoch) bewerten, Haltung aus der Liste wählen.
3. Die Strategie ergibt sich automatisch: Einfluss ≥ 3 und Interesse ≥ 3 = Eng einbinden; Einfluss ≥ 3, Interesse < 3 = Zufriedenstellen; Einfluss < 3, Interesse ≥ 3 = Informieren; sonst Beobachten.
4. Für jeden Stakeholder eine konkrete Maßnahme, eine verantwortliche Person und den nächsten Termin festlegen.
5. Kritische Stakeholder mit hohem Einfluss (rot markiert) zuerst angehen.
Die Beispielzeilen zeigen eine ERP-Einführung. Einfach überschreiben oder löschen.
Interaktive Matrix mit Export: https://pathhub.ai/tools/stakeholder-analyse.html